# 13.1.2026 online

PŠ, IP, JB, JV

- Info o plánované koncepci výstupů a cestě k nim

- Debata o dalším postupu měření (obecně lze dohušťovat kříd. p. a podrušnohorské pánve; PŠ plánuje přidat střední Moravu, Pardubicko a ČB pánev; JB může taky ČB pánev – možnost srovnání výsledků; JV okolí Ralska?)

- 6 úkolů pro zpracování dat, např.:

  - sdílení vzorku dat – bude následovat výzva PŠ

  - zasílat požadavky na IP

  - sledovat závažnost korelace hloubky pánve s amplifikací

  - názory na postup zpracování – krátce diskutováno o vhodnosti použití poměru PSA (PŠ empiricky dochází k uspokojivé shodě s poměrem ASD; podle JB by to tak být nemělo; dořešit)

- Debata k modelu pánví – je třeba mít jednoduché litologické modely celých pánví; potřeba hloubek se ujasňuje

- Debata ke kvartéru: PŠ navrhuje buď vyřadit lokality s kvartérem a prezentovat model bez kvartéru nebo ponechat a jeho důležitou roli jen komentovat.

# 17.9.2025 online

PŠ, JV

- Komunikace k postupu a způsobu měření a zpracování

- JV má dobré výsledky měření v Žitavské pánvi (11 stanic, 2 referenční, 1 ale silně zesiluje; mají SmartSolo), zatím jen 7 jevů

  - doporučuji nejít s limitním SNR pod 3 (Rakousko vyhodit), ale vzít víc slabších Lubinů, které tam určitě budou

  - zesílení referenční stanice na vrcholku kóty 357.5 Nad vodárnou u Chotyně je divné, asi tedy pod vulkanity nějaká zvětralina či brekcie…

- Probíhají měření v křídě

- JV bude chtít informace o hlubších vrtech

# 5.9.2025

PŠ online, Prášil+IP MPO

- + mailové předání a komunikace k Metodice během 08/2025

- o stavu zájmu o SMR, o uvažovaných lokalitách

- o  našem postupu a překvapivě vysokých hodnotách amplifikace

- o ohrožení indukovanými zemětřeseními

- o požadavcích k předané verzi Metodiky

# 08/2025 maily

PŠ, JB, (IP, JV)

- JB si říká o informace o Žatecké/Mostecké pánvi. Předávám mapu vrtů

- JB si říká o návrh měření na Vřesové, předávám všem názor – měřit mezi Starou Chodovskou a Vintířovem, kde je 0-40m terciéru a kaolinizovaná žula + výchozy pro ref. stanici, případně i v přilehlém výskytu vulkanoklastik severně od Chodova.

  - K tomu žádná velká odezva od IP+JV

# 5.3.2025 online

PŠ, JB, JV, IP

  - Hlavní úkoly:

- JV, JB, PŠ - měření na více lokalitách v nejméně 3 oblastech; PŠ žádá o přednostní výběr míst v blízkosti vrtů s kompletním geol. profilem – informace poskytne na dotaz. 
PŠ si nemyslí, že měření na 2 lokalitách v jedné pánvi je dostatečné. 
Taky si nemyslí, že perm bude podstatně zesilovat. 
Je potřeba včas dokončovat dílčí výsledky, aby bylo možno včas upravovat strategii a plány měření!! Na příští schůzce by JV měl ukázat SSR.

- IP promyslí možné příspěvky/spolueditorství/editorství podkapitol a včas zašle (např. PŠ – editor amplifikace, spolueditor zlomů)

- IP promyslí možnosti pro regionální (celostátní) geologický model – míra podrobnosti geometrie, míra zjednodušení litologického obsahu, přístup ke kvartéru (původní představa PŠ: geometrie na základě vrtné databáze a kompilací dostupných modelů; litologie velmi jednoduchá; kvartér později asi řešit podobně jako ostatní sedimenty – kombinací vrtné databáze a geol. mapy od podstatné mocnosti, např. > 10m; kvartérem jistě nezačínat – bude nejobtížnější. Otázku přistupu ke kvartéru bychom si měli rychle ujasnit – závisí na ni strategie měření. PŠ prosí o promýšlení a přinesení nápadů na příští schůzku.)

- K projednání příště:

    - Odloženo z minule - Rychlostní profily: JV má na desítkách lokalit mělké rychlostní profily z aktivního průzkumu. JB doporučuje vlastní odvození z šumových měření. Pojďme si příště ukázat jak je co užitečné/náročné a rozhodnout se, jak to použijem nebo doměříme.

    - Aktuální postup měření

    - Aktuální stav Metodiky

    - Přístup ke kvartéru

# 14.10.2024 online

Ivan Prachař, Honza Burjánek, Petr Špaček

  - Hlavní úkoly:

    - PŠ vyzve mailem k zaslání nápadů pro plán měření pro r. 2024, 2025. Každý návrh by měl obsahovat i zdůvodnění z pohledu plnění společných cílů projektu.*

    - IP, JB, JV – připravit návrhy a poslat všem; PŠ pak zhodnotí duplicity a mezery, případně ještě doladí se všemi a vystaví na web. Po ustálení plánu by se mělo jet podle něj a změny si hlásit, abychom se k tomu cíli posouvali efektivně.

*) Nejvyšším cílem projektu je schopnost kvalifikovaného odhadu amplifikace kdekoli v ČR, v lokalitách s potenciálem pro jaderné zdroje především.

    - PŠ navrhuje další postup takto: Seismolog si vybere zájmovou oblast, PŠ mu k ní na žádost dodá seznam hlubokých vrtů, které provrtaly pánev. Seismolog si pak z vrtů vybere, které se hodí jako lokality pro měření. Pak (po měření?) zažádá o pořízení geologických profilů potřebných vrtů IP, který je bude tabelizovat a kreslit pro další použití. Na způsobu placení se dohodneme.

    - PŠ pošle JB seznam jevů, které by mohly být na Chebsku dobře zaregistrovány.

- K projednání příště:

      - Metodika zpracování měření:  Možná role taperu (aplikovaného na výřez signálu) v nečekaně velkém rozptylu spektrálních poměrů v testu PŠ (včerejší rychlotest mi ale ukazuje zanedbatelný vliv) + použití multi-taper metody JB.

      - Rychlostní profily: JV má na desítkách lokalit mělké rychlostní profily z aktivního průzkumu. JB doporučuje vlastní odvození z šumových měření. Pojďme si příště ukázat jak je co užitečné/náročné a rozhodnout se, jak to použijem nebo doměříme.

# 25.6.2024 Praha

  - Shrnující vzkaz od PŠ:

Nejvyšší prioritu z hlediska plnění cílů má získávání kvalitních dat pro budoucí extrapolaci / predikci pro neměřené lokality s různým sedimentárním pokryvem. Jde tedy hlavně o to získat co nejvíc měření z dobře prozkoumaných lokalit se známou mocností a litologií kvartérních, terciérních a křídových sedimentů. Všechno ostatní je až na druhém místě, ale samozřejmě hledáme synergická řešení.

  - Hlavní úkoly:

    - PŠ, JV, JB, IP – Do konce září připravit první návrhy studovaných lokalit pro r. 2024, 2025.

    - IP – Do září připravit osnovu Metodiky k projednání s MPO. Poptat se na Bartákovo měření na Blahutovicích.

    - JV – Do příště ujasnit stav technické připravenosti – jak podrobná měření (počet stanic a doba měření na 1 lokalitu) zvládnete?

    - PŠ – V září svolat online schůzku s MPO a další k debatě o lokalitách.

      - Vybrané poznámky:

        - Kampaně měření: V ÚFZ máme ke konci každého pracovního dne aktuální představu o seismicitě v celém regionu. Budeme připraveni sledovat potenciálně vhodné jevy pro analýzu amplifikace a když budeme znát datum zahájení vašich měřicích kampaní, můžeme pro každou posílat nějaká upozornění typu „už by to mohlo stačit“. Nebo to uděláme pasivně a někde si budete kontrolovat aktuální stav sami. Domluvíme za běhu.

        - Metodika zpracování měření: Na podzim ukážu, jak to zatím dělám – můžeme prodiskutovat. Pak budeme ladit na základě reálných měření až do víceméně jednotného postupu. Pro teď  doporučuji spokojit se s faktem, že pracovní verze výsledků se můžou lišit od verzí konečných a dělat všechno pro to, aby se práce moc neduplikovala. Stejné zůstanou záznamy a časy jevů – když udržíme dobrý systém jejich SW správy, pak jistě finalizace nebude obsahovat mnoho manuálních kroků navíc.

        - Rychlostní profily: JV má na desítkách lokalit mělké rychlostní profily z aktivního průzkumu. JB doporučuje vlastní odvození z šumových měření. Pojďme si příště ukázat jak je co užitečné/náročné a rozhodnout se, jestli změřené profily zahrneme/nezahrneme jako faktor pro výběr lokalit.